## Sheet1
项目专项监督检查情况表
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目承担单位 | 归口管理部门 | 完成时间 | 检查情况 | 检查结果
1 | 解郁清心汤对老年卒中后抑郁患者干预效应的评价研究 | 1804h08020297 | 六安市中医院 | 六安市科技局 | 2020-12-31 | 项目承担单位制定了《六安市中医院科研经费管理办法》、《六安市中医院论文及科研奖励办法（暂行）》等科研管理制度以及《项目管理手册》和相应的临床研究效应的评价表。项目计划收集PSD患者120例，目前已经完成110例；通过单位的伦理审核；已总结1篇预实验临床验证结果的文章待发表。截至检查日，账目支出15.8万元（其中省财政9.96万元、自筹5.84万元），资金执行率93%。 | 项目推进中
2 | 特大型金属矿山绿色安全高效开采关键技术研究 | 1804a0802205 | 安徽马钢张庄矿业有限责任公司 | 六安市科技局 | 2020-12-31 | 项目承担单位制定了《专项资金管理办法》、《无形资产管理办法》等科研管理制度。开展了特厚第四系下-390中段超大矿房开采技术参数研究等5项技术研究工作。共申请了9项专利，已授权3项，其中发明专利1项，实用新型专利2项。制订了企业标准1项。截至检查日，账目支出438万元（其中省财政24万元、自筹414万元），资金执行率55%。 | 项目推进中
3 | 霍山石斛精深加工及综合利用研究 | 1804a0802220 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 六安市科技局 | 2020-12-31 | 项目承担单位制定了《企业科研经费管理制度》、《企业科研活动管理制度》、《技术档案管理制度》、《 知识产权管理制度》等科研管理制度。已申请发明专利6项、实用新型专利1项、外观专利1项，目前已授权发明专利1项、实用新型专利1项、外观专利1项。编制企业标准9项，发表论文3篇，形成省级新产品3项。引进高层次人才3人，培训科技人员15人。截至检查日，账目支出620.51万元（其中省财政40万元、自筹580.51万元），资金执行率103.42%。 | 项目推进中
4 | 石门揭煤突出灾害微震监测技术与应用 | 1804a0802214 | 淮南矿业（集团）有限责任公司 | 淮南市科技局 | 2020-12-31 | 项目承担单位制定了《科研财务助理管理办法》、《科研经费使用和管理办法(试行)》、《科研管理办法（暂行）》等管理办法。完成光纤微震传感器监测技术1项。申请专利2项。发表论文3篇。带动企业研发投入81万元。组织产学研合作单位数2个。参加产学研合作科技人员数14名。培养博士/博士后2人，科技人员数5人。截至检查日，账目支出99.7295万元（其中省财政18.7295万元、自筹81万元），资金执行率62.33%。 | 项目推进中
5 | 安徽省三级甲等医院护理人员对老年患者医院感染预防控制干预分析及效果评价 | 1804h08020289 | 淮南市第一人民医院 | 淮南市科技局 | 2020-12-31 | 项目承担单位制定了《科研经费管理制度》。设计《三级甲等医院护理人员对老年人医院感染知-信-行（KAP）调查问卷表》，向安徽省9家三级甲等医院护理人员发放问卷3500份，进行调查分析，并对部分护理人员进行了深度访谈，资料已经收集整理。基线调查医院感染情况，并对ICU护理人员进行干预，分析对VAP感染的影响。发表论文已见刊3篇，引进了博士1名，硕士研究生1名。截至检查日，账目支出7.956万元（其中省财政7.526万元，自筹0.43万元），资金执行率26.52%。 | 项目推进中
6 | RCYC-8型大气扬尘监测仪的研发 | 1804a0802197 | 淮南润成科技股份有限公司 | 淮南市科技局 | 2020-12-31 | 项目承担单位制定了《研发项目管理制度》、《研发中心管理制度》、《研发收入核算财务管理制度》等管理制度。实现年产100台套RCYC-8型大气扬尘监测仪生产能力，并已初步实现市场应用，2018年新增销售收入6500多万元，新增利税1950多万元。已申报并取得软件著作权1项。制定企业标准1项。取得环保产品认证1项。获得新产品1个、新技术1项、新工艺1项，推广转化科技成果1项。项目技术和产品分别纳入省节能环保产业五个一百先进技术目录和装备产品目录。已培养技术人员24人，新增就业人员37人。截至检查日，账目支出1805.15万元（其中省财政35万、自筹1770.15万元），资金执行率95.01%。 | 项目推进中
7 | 功能性红曲传统炮制工艺改造关键技术研究 | 1804a0802226 | 安徽德昌药业股份有限公司 | 亳州市科技局 | 2020-12-31 | 项目承担单位制定了《科技项目采购管理制度》、《科技项目绩效支出实施细则》、《项目资金审批管理制度》、《项目合同管理制度》等科研管理制度。已授权实用新型专利4项，初步完成“功能性红曲生产工艺（初稿）”研究，完成功能性红曲专用生产车间和生产线建设。截至检查日，账目支出108.3万元（全部为单位自筹），资金执行率52%。 | 项目推进中
8 | 制川乌炮制新工艺及智能化生产线的研究与开发 | 1804a0802223 | 安徽松山堂国药股份有限公司 | 亳州市科技局 | 2020-12-31 | 项目承担单位制定了《科学技术研究开发经费管理办法》、《公司费用审批制度》、《财务管理规定》等管理制度。申请国家发明专利（一种川乌饮片的炮制方法）并已受理，已授权实用新型专利4项，初步制定了“制川乌饮片质量标准（草案）”。截至检查日，账目支出158.8万元（其中财政资金支出8.4万元，单位自筹150.4万元），资金执行率42%。 | 项目推进中
9 | 老年衰弱综合征的现状调查及相关研究 | 1804h08020296 | 亳州市人民医院 | 亳州市科技局 | 2020-12-31 | 项目承担单位制定了《亳州市人民医院科研工作管理办法》、《亳州市人民医院医用设备管理制度》等管理制度。项目设计了调查量表，对调查研究人员进行了培训，目前已经调查1443例患者，其中资料完整的1306例已录入数据管理平台，前期部分研究结果参加了国际和安徽省相关学术会议交流。截至检查日，账目支出4.8万元（全部财政资金支出），资金执行率32%。 | 项目推进中